|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Вовлеченные лица и рамки проекта** |  | **2. Обоснование выбора** |
| **Заказчик процесса:** Правосудова Ирина Петровна, директор МАОУ «ОЦ №1» **Владелец процесса:** Правосудова Ирина Петровна, директор МАОУ «ОЦ №1» **Периметр проекта:** МАОУ «ОЦ №1»**Границы процесса:** от выбора темы обучающимся до результатов защиты проекта**Руководитель проекта:** Дёмина Елена Евгеньевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАОУ «ОЦ №1»**Команда проекта:** Катрушенко Надежда Александровна, руководитель филиала МАОУ «ОЦ №1»; Алтухова Наталья Анатольевна, заместитель директора по научно-методической работе МАОУ «ОЦ №1»; Бофонова Татьяна Александровна, учитель начальных классов МАОУ «ОЦ №1», Храмова Татьяна Владимировна, учитель английского языка МАОУ «ОЦ №1», Фоменко Антон Сергеевич, учитель информатики. |  | **Ключевой риск:** нарушение приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. «Об утверждении государственного образовательного стандарта основного общего образования», в части уровня индивидуальных достижений (метапредметных планируемых результатов и функциональной грамотности)**Последствия:** снижение качества обучения в рамках уровня индивидуальных достижений (метапредметных планируемых результатов и функциональной грамотности)**Причины возникновения:** отсутствие стандарта действий по выполнению алгоритма процесса подготовки и реализации индивидуального проекта**Ценность для заказчика:** повышение качества обучения в рамках уровня индивидуальных достижений (метапредметных планируемых результатов и функциональной грамотности) |
|  |  |  |
| **3. Плановый эффект** |  | **4. Ключевые события проекта**  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Текущий****показатель** | **Целевой****показатель** |
| Количество проектов, отправленных на доработку после защиты | 8% | не более 2% |
| Средний балл обучающегося за подготовку и защиту проекта | 18-22 балла | не менее 28 баллов |
| Стандарт действий по выполнению алгоритма подготовки и реализации индивидуального проекта | отсутствие | наличие |

\*Показатель будет уточнён в процессе реализации проекта |  | **1. Старт проекта –** 15.02.2024г.**2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса –** 16.02.2024-18.04.2024**разработка карты текущего состояния процесса** – 16.02.2024-21.03.2024**разработка карты целевого состояния процесса** – до 04.04.2024**разработка плана реализации проекта –** до 18.04.2024**3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса** – 19.04.2024-25.04.2024**4. Внедрение улучшений** – 26.04.2024-27.06.2024**5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта** – 28.06.2024–01.08.2024**6. Защита и закрытие проекта** – 28.06.2024–01.08.2024 |



***Карточка проекта «Оптимизация процесса деятельности обучающегося над индивидуальным проектом в МАОУ «ОЦ №1»***

Утверждено:

Заместитель Главы города по социальному развитию

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.А. Авдеев

Утверждено:

Председатель Комитета по делам образования города Челябинска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.В. Портье

Согласовано:

Главный специалист Комитета по делам образования города Челябинска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.В. Петрова